## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБОУ «Звездненская СОШ»
1Временные потери при согласовании текста новостей.
2. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации
2. Необходимость своевременного размещение новостей на сайте о событиях в учреждении.
Общая информация
сократить временные затраты при подготовке и размещения новостной информации на сайте образовательного учреждения
Обоснование выбора процесса
Цели проекта:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Звездненская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального округа МБОУ «Звездненская СОШ».
Границы процесса: Начало процесса: от момента поручения руководителя о составлении новостной информации.
Конец процесса: до момента размещение новостной информации на сайте образовательного учреждения
Дата начала проекта:01.11.2020
Дата окончания проекта:01.02.2021
Для организации . 1.Передача новостей в соответствии с требованиями.
2. Разработка чек-листов для подготовки новостной информации.
3. Размещение актуальных новостей без задержки
Для сотрудников: Экономия времени.
Эффекты проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Булдыгин Александр Юрьевич
Директор
  Заказчик проекта
Степанова-Чернова Анна Юрьевна
Заместитель директора по воспитательной работе
        Руководитель проекта
Сафронова Елена Викторовна
делопроизводитель
Сусликов Николай Юрьевич
Заместитель директора по БОП
Генинг Анна Ивановна
Учитель русского языка и литературы

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБОУ «Звездненская СОШ»
ШАГ 10
ШАГ 9
ШАГ 8
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 6
ШАГ 2
ВПП (время протекания процесса) –117мин. - 205 мин.
ШАГ 7
Директор
Поручение о размещении информации на сайте
10 мин. – 15 мин.
2
1
2
ВХОД
ВЫХОД
Делопроизводитель
Сбор и подготовка информации
40 мин. –50 мин.
Руководитель проекта
Передача информации для проверки
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
Рабочая группа
Проверяет представленную информацию оцифровывает представленную новость отбирает фотографии
Параметры шага 20 мин. – 30 мин.
Руководитель проекта
Отправляет электронный вариант новости и фотографий по электронной почте на проверку директору
Параметры шага 2 мин. – 5 мин.
2
Директор
Проверяет информацию и отправляет на доработку
Параметры шага 10 мин. – 20 мин.
Рабочая группа
Исправляет ошибки.
Параметры шага 10 мин. – 15 мин.
Руководитель проекта
Передает исправленный вариант на проверку.
Параметры шага 5 мин. – 15 мин.
Директор
Проверяет новый текст и передает делопроизводителю для размещения на сайте
Параметры шага 10 мин. – 15 мин.
2
2
3
Делопроизводитель
Размещает информацию на сайте
Параметры шага 15 мин. – 30мин.
5
4
Предоставление новостей на бумажном носителе.
Отсутствие единого стиля оформления новостей разного содержания
Временные потери из-за не качественного содержания новости
Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте
Не своевременное размещение новостей
1
3
4
5
Условные обозначения

## Slide 4: Пирамида проблем
Федеральный
Уровень
Муниципальный
уровень
Уровень образовательной организации
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
 | Предоставление новостей на бумажном носителе.
 | Отсутствие единого стиля оформления новостей разного содержания
 | Временные потери из-за некачесственного содержания новости
 | Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте.
 | Не своевременное размещение новостей
1
2
3
5
3
2
4
Не выявлены
Не выявлены
4
1
5

## Slide 5
Проблемы | Способ решения | Экономия времени
Предоставление новостей на бумажном носителе. | Приобретение компьютера | Сокращение ВПП (32 минут – 35 минут)
Отсутствие единого стиля оформления новостей разного содержания. | Разработка чек листов для контроля за качеством предоставляемой новости. | Сокращение ВПП (5 минут – 10 минут)
Временные потери из-за некачественного содержания новости | Предоставление возможности делать электронный вариант новостей на компьютере | Сокращение ВПП (15 минут-30 мин.)
Занятость сотрудника, отсутствие на рабочем месте. | Передача информации по электронной почте | Сокращение ВПП (15 минут—5 минут)
Несвоевременное размещение новости | Разработка циклограммы деятельности делопроизводителя | Сокращение ВПП (15 минут-10 минут)
Анализ проблем

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МДОУ «Детский сад №3»
ШАГ 10
ШАГ 9
ШАГ 8
ШАГ 5
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 1
ШАГ 6
ШАГ 2
ВПП (время протекания процесса) – 90 мин. - 140 мин. Экономия времени: 68%-41%
ШАГ 7
Директор
Поручение о размещении информации на сайте
10 мин. – 15 мин.
ВХОД
ВЫХОД
Делопроизводитель
Сбор и подготовка информации
40 мин. –50 мин.
Руководитель проекта
Передача информации для проверки
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
Рабочая группа
Проверяет представленную информацию оцифровывает представленную новость отбирает фотографии
Параметры шага 20 мин. – 30 мин.
Руководитель проекта
Отправляет электронный вариант новости и фотографий по электронной почте на проверку заведующему
Параметры шага 2 мин. – 5 мин.
Директор
Проверяет информацию и отправляет на доработку
Параметры шага 10 мин. – 20 мин.
Рабочая группа
Исправляет ошибки.
Параметры шага 10 мин. – 15 мин.
Руководитель проекта
Передает исправленный вариант на проверку.
Параметры шага 5 мин. – 15 мин.
Директор
Проверяет новый текст и передает делопроизводителю для размещения на сайте
Параметры шага 10 мин. – 15 мин.
Делопроизводитель
Размещает информацию на сайте
Параметры шага 15 мин. – 30мин.

## Slide 7: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе:
согласования содержания текста новостей.
Организовали:
Самопроверку подготовленной информацию для сайта через использование чек листов при подготовке новостной информации по итогам проведения спортивных, музыкальных и официальных мероприятиях в ОУ .
Своевременное размещение новостей на сайте без опозданий.
Повысилось качество новостной информации размещенной на сайте.
Сформировалась команда единомышленников:
Внедряются улучшения по освещению деятельности образовательного учреждения в сети Интернет.
Улучшился внутренний психологический микроклимат в общеобразовательном учреждении
ПРИМЕР

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Разработаны чек-листы для подготовки новостей различного содержания: спортивные, музыкальные и официальные новости
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Не своевременное размещение информации на сайте
Новости размещаются во время без опозданий и задержки
Отсутствовал единый стиль оформления новостной информации

## Slide 9: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Сокращение временных затрат при размещении информации
на сайте ОУ
Разработан единый электронный стиль оформления новостей на сайте разного содержания учреждения
-37%
80 мин.
t протекания процесса